## Sheet1
Richtlijn | 540
Totaal | 239
Te doen | 301
| Week 1 |  |  |  | Week 5 |  |  |  | Week 9
maandag | 2019-02-11 | 6 | presentatie + literatuur | maandag | 2019-03-11 | 8 | Literatuur | maandag | 2019-04-08 | 0 | /
dinsdag | 2019-02-12 | 2 | presentatie voorbereiden | dinsdag | 2019-03-12 | 2 |  | dinsdag | 2019-04-09 | 0 | /
woensdag | 2019-02-13 | 4 | aanpassen presentatie + literatuur | woensdag | 2019-03-13 | 4 | Setup kinectomgeving. | woensdag | 2019-04-10 | 0 | /
donderdag | 2019-02-14 | 7 | literatuurstudie | donderdag | 2019-03-14 | 6 | Extractie drie-dimensionale coördinaten | donderdag | 2019-04-11 | 0 | /
vrijdag | 2019-02-15 | 0 | / | vrijdag | 2019-03-15 | 3 |  | vrijdag | 2019-04-12 | 0 | /
zaterdag | 2019-02-16 | 3 | literatuurstudie | zaterdag | 2019-03-16 | 0 | / | zaterdag | 2019-04-13 | 2
zondag | 2019-02-17 | 0 | / | zondag | 2019-03-17 | 0 | / | zondag | 2019-04-14 | 2
| -------- | 22 |  |  | -------- | 23 |  |  | -------- | 4
| Week 2 |  |  |  | Week 6 |  |  |  | Week 10
maandag | 2019-02-18 | 5 | literatuur | maandag | 2019-03-18 | 6 | Extractie quaternionen en eerste iteratie dataset | maandag | 2019-04-15 | 4 | Verschillende classificaties uitproberen
dinsdag | 2019-02-19 | 4 | literatuur + bespreking literatuur | dinsdag | 2019-03-19 | 6 | Programmeren van verschillende runtimes + poging to classificatie | dinsdag | 2019-04-16 | 3 | Schrijven
woensdag | 2019-02-20 | 6 | literatuur + opstellen voorstel | woensdag | 2019-03-20 | 7 | Tweede iteratie dataset + proberen classificeren | woensdag | 2019-04-17 | 0 | /
donderdag | 2019-02-21 | 4 | Literatuur + voorstel | donderdag | 2019-03-21 | 3 | Classificatie gelukt | donderdag | 2019-04-18 | 0 | /
vrijdag | 2019-02-22 | 0 | / | vrijdag | 2019-03-22 | 0 | / | vrijdag | 2019-04-19 | 0 | /
zaterdag | 2019-02-23 | 3 | Literatuur hidden markov model + key frames | zaterdag | 2019-03-23 | 0 | / | zaterdag | 2019-04-20 | 0 | /
zondag | 2019-02-24 | 2 | Literatuur hidden markov model + key frames | zondag | 2019-03-24 | 0 | / | zondag | 2019-04-21 | 0 | /
| -------- | 24 |  |  | -------- | 22 |  |  | -------- | 7
| Week 3 |  |  |  | Week 7 |  |  |  | Week 11
maandag | 2019-02-25 | 0 | / | maandag | 2019-03-25 | 3 | Meeting + herhalen literatuur | maandag | 2019-04-22 | 0 | /
dinsdag | 2019-02-26 | 8 | Studie HMM + Machine learning + schrijven inleiding | dinsdag | 2019-03-26 | 4 | Literatuur + refactoren code | dinsdag | 2019-04-23 | 5 | Meeting + implementatie segmentatie
woensdag | 2019-02-27 | 2 | Literatuur | woensdag | 2019-03-27 | 6 | Zorgen dat kleurenbeelden ook opgenomen worden | woensdag | 2019-04-24 | 2 | Schrijven
donderdag | 2019-02-28 | 3 | Literatuur | donderdag | 2019-03-28 | 4 | Zorgen dat kleurenbeelden ook opgenomen worden | donderdag | 2019-04-25 | 6 | Schrijven + nieuwe dataset
vrijdag | 2019-03-01 | 4 | Afspaak dimitri + schrijven | vrijdag | 2019-03-29 | 3 | Nieuwe opnames met kleurenbeelden erbij | vrijdag | 2019-04-26 | 2 | Schrijven
zaterdag | 2019-03-02 | 6 | Schrijven + literatuur | zaterdag | 2019-03-30 | 0 | / | zaterdag | 2019-04-27 | 2 | Simple Buffer classificatie
zondag | 2019-03-03 | 0 | / | zondag | 2019-03-31 | 4 | Schrijven | zondag | 2019-04-28 | 0
| -------- | 23 |  |  | -------- | 24 |  |  | -------- | 17
| Week 4 |  |  |  | Week 8 |  |  |  | Week 12
maandag | 2019-03-04 | 4 |  | maandag | 2019-04-01 | 8 | labelen klassen + normalisatie coördinaten + voorbereiden presentatie | maandag | 2019-04-29 | 4 | Meeting
dinsdag | 2019-03-05 | 6 |  | dinsdag | 2019-04-02 | 8 | Normalisatie coördinaten + meeting Dimitri, Sanne | dinsdag | 2019-04-30 | 0 | /
woensdag | 2019-03-06 | 7 |  | woensdag | 2019-04-03 | 6 | Presentatie voorbereiden | woensdag | 2019-05-01 | 10 | Schaal invariantie + grafieken + voorbereiden presentatie
donderdag | 2019-03-07 | 5 |  | donderdag | 2019-04-04 | 1 | presentatie | donderdag | 2019-05-02 | 0
vrijdag | 2019-03-08 | 3 | Afspraak dimitri + schrijven | vrijdag | 2019-04-05 | 0 | / | vrijdag | 2019-05-03 | 0
zaterdag | 2019-03-09 | 8 | literatuur | zaterdag | 2019-04-06 | 0 | / | zaterdag | 2019-05-04 | 0
zondag | 2019-03-10 | 3 | schrijven | zondag | 2019-04-07 | 0 | / | zondag | 2019-05-05 | 0
| -------- | 36 |  |  | -------- | 23 |  |  | -------- | 14